## Group member 1
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Name: Ashly & David Groups 1.
Deadline: |  |  |  | Date: 3/10/2025
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2025-03-14 | 2025-03-20 | 2025-03-18 | 1 days | done
90% | Preparation | 2025-03-16 | 2025-03-15 | 2015-03-17 | 1 day | done
100% | write queries | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 3 days | done
100% | explain queries | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2days | explain queries to each other
100% | do video | 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 day | stitch both videos
0% | Task d
0% | Paperwork
0% | Hand-off
0% | Follow-up